## Phân Công Code UI
DỰ ÁN HOTELNT - BẢNG PHÂN CÔNG CODE GIAO DIỆN THEO TRANG (TEAM 6 THÀNH VIÊN)
Dự án: WebApp Hotel Nha Trang ¦ Chuẩn nghiệp vụ SRS_HOTELNT v2.0 ¦ Mỗi thành viên đảm nhận các trang độc lập (0 conflict Git)
STT | Thành viên phụ trách | Phân hệ | Tên Màn hình / Trang | Route URL | File Code (.jsx) | Các khối UI chính cần hoàn thiện | Ràng buộc nghiệp vụ SRS | Trạng thái
1 | Thanh Trọng | Host (Đăng bài) | Trang Thêm mới Cơ sở lưu trú (4 Tabs) | /host/hotels/new | src/pages/host/AddHotelPage.jsx | Tab 1: Thông tin cơ bản, Hotline, Zalo, FB, nút Lưu nháp lấy ID. Tab 2: Khoảng giá tham khảo, lưới tiện ích checkbox. Tab 3: Drag & drop upload ảnh (3-100 ảnh), video (5 video). Tab 4: Tích hợp bản đồ kéo thả ghim tọa độ Nha Trang. Fixed bottom bar: Lưu nháp & Gửi kiểm duyệt. | FR-14, FR-16, FR-17, FR-18: Lưu nháp sinh Listing_ID để mở khóa Tab 3. Giới hạn giá 50k-100tr. Ghim tọa độ giới hạn TP. Nha Trang (Lat 12.1-12.45, Lng 109.1-109.3). | Chưa bắt đầu
2 | Thanh Trọng | Host (Đăng bài) | Trang Chỉnh sửa Cơ sở lưu trú | /host/hotels/:id/edit | src/pages/host/EditHotelPage.jsx | Form chỉnh sửa điền sẵn dữ liệu cơ sở cũ. Modal popup cảnh báo: Cơ sở đã duyệt khi lưu sẽ tự động chuyển về trạng thái Chờ duyệt để Admin duyệt lại. | FR-15, FR-17: Cơ sở đang Approved khi Host lưu thay đổi sẽ tự động chuyển về Pending và gửi thông báo kiểm duyệt. | Chưa bắt đầu
3 | Thanh Trọng | Khung & Layout | Màn hình Trạng thái & Lỗi 404 | * (Global) | src/pages/NotFoundPage.jsx src/components/common/EmptyState.jsx | Trang 404 Không tìm thấy trang (nút Quay lại trang chủ). EmptyState kết quả tìm kiếm (nút Xóa bớt bộ lọc). Modal thông báo lỗi (ErrorState) & Thành công (SuccessState). | FR-02, FR-03, FR-18: Trải nghiệm thông báo trực quan khi người dùng lọc không ra kết quả hoặc thao tác ngoài phạm vi. | Chưa bắt đầu
4 | Giang | Khách du lịch | Trang Chi tiết Cơ sở lưu trú | /hotel/:id | src/pages/tourist/HotelDetailPage.jsx | Slide/Carousel ảnh lớn kèm hàng thumbnail cuộn bên dưới. Thông tin giá, ngày cập nhật giá, đại diện chủ cơ sở. Grid danh mục tiện ích chuẩn kèm icon. Khung bản đồ ghim vị trí + Badge khoảng cách thực tế từ vị trí khách. Cụm 3 nút cố định: Gọi Hotline, Chat Zalo, Fanpage Facebook. | FR-05, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09: Deeplink tel: mở cuộc gọi, zalo.me mở chat, link Facebook. Tính khoảng cách di chuyển thực tế từ vị trí du khách. | Chưa bắt đầu
5 | Giang | Khách du lịch | Cửa sổ Chatbot AI Thông minh | Global Widget | src/components/common/AiChatbot.jsx | Nút tròn nổi bật cố định góc dưới bên phải màn hình. Cửa sổ popup chat: Khung tin nhắn khách và bot, ô nhập prompt. Hiển thị thẻ mini HotelCard (ảnh, giá, nút xem chi tiết) ngay trong tin nhắn khi bot gợi ý phòng. | FR-10: Chatbot AI phản hồi NLP, truy xuất database và trả lời bằng text kèm product card thu nhỏ dẫn tới màn chi tiết. | Chưa bắt đầu
6 | Thư | Khách du lịch | Trang Chủ Khám phá (Home) | / | src/pages/tourist/HomePage.jsx | Hero Section: Tiêu đề chào đón du khách đến Nha Trang. Thanh Search trung tâm lớn (chỉ tìm kiếm theo Tên cơ sở). Khối giới thiệu du lịch Nha Trang không qua trung gian. Lưới danh sách Cơ sở lưu trú nổi bật (render HotelCard). | FR-01, FR-02: Thanh tìm kiếm chỉ hỗ trợ nhập Text là Tên cơ sở, không hỗ trợ gõ giá tiền (giá đưa vào bộ lọc). | Chưa bắt đầu
7 | Thư | Khách du lịch | Trang Kết quả Tìm kiếm & Bộ lọc | /search | src/pages/tourist/SearchResultsPage.jsx | Thanh công cụ: Đếm số lượng tìm thấy + Dropdown sắp xếp (Giá tăng/giảm, khoảng cách gần nhất). Bộ lọc Popup/Sidebar: Thanh trượt khoảng giá, chọn khoảng cách, checkbox tiện ích (gần biển, hồ bơi...), chọn Phường/Xã. Lưới hiển thị kết quả hoặc hiển thị EmptyState. | FR-02, FR-03, FR-04: Áp dụng quy tắc AND (thỏa mãn tất cả tiêu chí lọc). Hỗ trợ phân trang hoặc cuộn xem thêm. | Chưa bắt đầu
8 | Quân | Chủ cơ sở (Host) | Trang Dashboard Danh sách CSLT | /host/dashboard | src/pages/host/HostDashboardPage.jsx | 4 thẻ thống kê số liệu (Tổng số, Đang hiển thị, Chờ duyệt, Bị từ chối). Bảng dữ liệu Data Table (Ảnh đại diện, Tên cơ sở, Ngày tạo, StatusBadge màu sắc). Cột Action động theo trạng thái: Sửa, Xem trước, Rút lại, Xóa, Ẩn. | FR-15: Hiển thị đúng 4 trạng thái (Bản nháp, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối). Nút thao tác tương ứng theo đúng phân quyền trạng thái. | Chưa bắt đầu
9 | Quân | Chủ cơ sở (Host) | Trang Hồ sơ Quản lý Tài khoản Host | /host/profile | src/pages/host/HostProfilePage.jsx | Form cập nhật thông tin liên lạc (Họ tên, SĐT). Trường Email và CCCD bị KHÓA (Read-only) có biểu tượng ổ khóa. Phân vùng Form đổi mật khẩu riêng (mật khẩu cũ, mới, xác nhận). | FR-13: Email và CCCD (12 số) là thông tin định danh pháp lý, BẮT BUỘC KHÓA (Read-only), Host không được tự ý chỉnh sửa. | Chưa bắt đầu
10 | Quỳnh | Xác thực (Auth) | Trang Đăng nhập (Host & Admin) | /login /admin/login | src/pages/auth/HostLoginPage.jsx src/pages/auth/AdminLoginPage.jsx | Form đăng nhập căn giữa màn hình. Input Email / SĐT, Input Mật khẩu có icon ẩn/hiện. Checkbox Ghi nhớ đăng nhập, Link Quên mật khẩu, Nút Đăng nhập. Form đăng nhập Admin nội bộ bảo mật riêng biệt. | FR-12, FR-19: Cơ chế khóa tạm 15 phút nếu nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp. Phân quyền chuyển hướng đúng Role sau khi login. | Chưa bắt đầu
11 | Quỳnh | Xác thực (Auth) | Trang Đăng ký Tài khoản Host | /register | src/pages/auth/HostRegisterPage.jsx | Form đăng ký đối tác mới gồm 6 trường: Họ và tên, Số điện thoại (10 số), Email, CCCD (12 số), Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu. Nút Đăng ký & Nhận mã OTP. | FR-11: Validate nghiêm ngặt định dạng SĐT Việt Nam, số CCCD đúng 12 chữ số, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự (có chữ hoa, thường, số, ký tự đặc biệt). | Chưa bắt đầu
12 | Quỳnh | Xác thực (Auth) | Trang Quên MK & Nhập mã OTP | /forgot-password /verify-otp | src/pages/auth/ForgotPasswordPage.jsx src/pages/auth/VerifyOtpPage.jsx | Form yêu cầu cấp lại mật khẩu qua Email. Màn hình 6 ô nhập mã OTP riêng biệt (tự động nhảy focus). Đồng hồ đếm ngược 60 giây để bấm nút Gửi lại mã OTP. | FR-11, FR-13: Mã OTP 6 chữ số gửi qua Email, hiệu lực 5 phút, giãn cách gửi lại sau 60s. Form quên MK luôn báo thành công để bảo mật. | Chưa bắt đầu
13 | Vỹ | Quản trị (Admin) | Trang Dashboard Tổng quan Admin | /admin/dashboard | src/pages/admin/AdminDashboardPage.jsx | 4 thẻ thống kê vận hành hệ thống: Số cơ sở chờ duyệt, Cơ sở đang live, Tổng số đối tác Host, Trạng thái hoạt động của Chatbot AI & SEO. Các shortcut truy cập nhanh vào từng module quản trị. | FR-21, FR-24: Dashboard giám sát tổng thể cho quản trị viên nội bộ. | Chưa bắt đầu
14 | Vỹ | Quản trị (Admin) | Trang Kiểm duyệt Nội dung CSLT | /admin/moderation | src/pages/admin/HotelModerationPage.jsx | Tab 1 (Chờ duyệt): Bảng danh sách CSLT gửi duyệt + Nút Duyệt (xanh) + Nút Từ chối (đỏ, mở popup nhập lý do từ chối gửi mail cho Host). Tab 2 (Đang hiển thị): Bảng CSLT đang live + Nút Ẩn / Gỡ nội dung vi phạm (mở modal nhập lý do). | FR-21, FR-22, FR-23, FR-24: Duyệt cơ sở lập tức hiển thị live cho tourist. Từ chối gửi email kèm lý do. Gỡ nội dung vi phạm ngừng hiển thị công khai. | Chưa bắt đầu
15 | Vỹ | Quản trị (Admin) | Trang Quản lý Danh sách Host | /admin/hosts | src/pages/admin/HostManagementPage.jsx | Thanh tìm kiếm Host theo tên, SĐT hoặc email. Bảng danh sách Host: Tên, SĐT, Email, Số CSLT đang sở hữu, Trạng thái tài khoản (Hoạt động / Bị khóa). Nút Khóa / Mở khóa tài khoản kèm popup xác nhận lý do. | FR-20: Quản lý danh sách tài khoản chủ cơ sở, khóa tài khoản vi phạm chính sách hệ thống. | Chưa bắt đầu
16 | Vỹ | Quản trị (Admin) | Trang Cấu hình SEO & Chatbot AI | /admin/config | src/pages/admin/SystemConfigPage.jsx | Tab 1 (SEO Config): Input Meta Title, Meta Description, URL ảnh OpenGraph chia sẻ mạng xã hội. Tab 2 (AI Config): Textarea nhập System Prompt điều khiển Chatbot AI, input giới hạn Max tokens. | FR-25, FR-26: Quản trị viên tùy chỉnh metadata SEO phục vụ Google Index và điều chỉnh hành vi trả lời của bot. | Chưa bắt đầu

## Design System Palette
HOTELNT - BẢNG MÀU CHUẨN DESIGN SYSTEM (DEV KIT PALETTE)
Tên Token Màu | Mã HEX | Màu hiển thị mẫu | Màu Nền / Phụ trợ | Ứng dụng trong Giao diện UI | Class Tailwind CSS
Background Main | #F8F4E8 |  | N/A | Màu nền chính toàn bộ trang web (du khách, dashboard) | bg-[#F8F4E8]
Surface / Card | #FFFFFF |  | N/A | Nền thẻ card, form nhập liệu, sidebar, header | bg-white
Text Main | #000000 |  | N/A | Tiêu đề chính, văn bản quan trọng, nút bấm chính | text-black / bg-black
Text Muted | #64748B |  | N/A | Nhãn mô tả, placeholder, text phụ trợ, icon mờ | text-[#64748B]
Border / Disable | #CBD5E1 |  | N/A | Đường viền card, ngăn cách table, nút bị disable, bản nháp | border-[#CBD5E1]
Success (Đã duyệt) | #15803D |  | #DCFCE7 (Nền nhạt) | Badge [Đã duyệt], thông báo lưu thành công | text-[#15803D] bg-[#DCFCE7]
Warning (Chờ duyệt) | #FFC107 |  | #FEE8A8 (Nền nhạt) | Badge [Chờ duyệt], cảnh báo khi sửa cơ sở đã duyệt | text-[#B45309] bg-[#FEE8A8]
Error (Từ chối / Gỡ) | #DC2626 |  | #F4A9A9 (Nền nhạt) | Badge [Từ chối], thông báo lỗi, nút gỡ bài vi phạm | text-[#DC2626] bg-[#F4A9A9]
Star / Accent | #D97706 |  | N/A | Đánh giá sao khách sạn, icon chatbot AI, điểm nhấn | text-[#D97706]

## Quy Trình & Git Rules
HOTELNT - QUY TRÌNH LÀM VIỆC & NGUYÊN TẮC GIT CHO TEAM FE
Mục | Nội dung quy định chi tiết | Ghi chú quan trọng
1. Quy tắc nhánh (Branch) | Mỗi thành viên tạo 1 branch riêng theo tên mình: feature/<ten-thanh-vien>-<chuc-nang> | Ví dụ: feature/trong-add-hotel, feature/thu-home
2. Quy tắc sửa File | Mỗi người CHỈ sửa đúng các file Page .jsx được phân công ở Sheet 1. Tuyệt đối không sửa đè file của người khác. | Đảm bảo 0% conflict Git
3. Commit message | Đặt commit theo chuẩn: feat(<module>): mô tả công việc hoàn thành | Ví dụ: feat(host): hoàn thiện tab 1 thông tin cơ bản
4. File BỊ CẤM PUSH | CẤM push: .env, .env.local, node_modules/, dist/, .vscode/, *.log, temp_*, ~$*.xlsx | Đã được chặn tự động trong .gitignore
5. Lộ trình Ngày 1 | Thanh Trọng chốt khung Shared Components & Layout. Các thành viên pull code mới nhất về. | Chạy npm install để đồng bộ
6. Lộ trình Ngày 2-4 | 6 thành viên code song song giao diện trên branch riêng theo đúng bản vẽ Figma. | Test trực tiếp bằng Route URL trên browser
7. Lộ trình Ngày 5 | Ghép nối luồng chuyển trang, test responsive Mobile/Desktop, giải quyết review và merge code. | Chốt bản Demo UI hoàn chỉnh